## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS -Release | 2022-11-15 | 2022-11-16
Design | 2022-11-16 | 2022-11-17
Coding | 2022-11-17 | 2022-11-21
UT Plan | 2022-11-22 | 2022-11-23
UT | 2022-11-23 | 2022-11-24
IT Plan | 2022-11-23 | 2022-11-24
Sprint Demo | 2022-11-25 | 2022-11-25